## Urgência e Emergência
Plano de Ação da Rede de Urgência Emergência - 2015
NÚMERO | Atividades / Ações | Estratégias | Metas | Responsáveis | Prazos | Resultado no 1º Quadrimeste de 2015 (Jan a Abril) % de Execução | Resultado no 2º Quadrimeste de 2015 (Jan a Agosto) % de Execução | Resultado no 3º Quadrimeste de 2015 (Jan a Dezembro) % de Execução
1 | Oragnizar e Implementar a Rede de Atenção às Urgências no Estado do Amazonas | Realizar 4ª etapa dp Curso de Classificadores de Risco pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. | 1 curso para Classificadores e Auditores do GBCR | Coordenador RUE | Jan - Jun 2015 | 0 | 0 | 0
2 |  | Implantação de Protocolo de Classificação de Risco nas Unidades Hospitalares e Pronto Atendimento da Capital e Interior. | 3 HPSC e 4 SPAs com ACCR Implantado | Coordenador RUE e Unidades | Jan - Dez 2015 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0,79 REPRESENTA 14% DE ALCANCE
3 |  | Ampliação dos Leitos de Retaguarda Regulados para os Hospitais e Prontos Socorros. | 50 Novos Leitos Regulados | Coordenador RUE e SEA Capital | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
4 |  | Articulação junto a Central de Regulação de Leitos e Unidades o início da Regulação de Leitos de UTI. | 100% dos Leitos UTI Regulados | Coordenador RUE, SEA Capital, Central de Regulação, Unidades | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
5 |  | Articulação junto a CEMA, DECAV e Unidades acerca do aprimoramento do faturamento das Medicações do Protocolo de IAM. | 100% dos Procedimentos de Trombólise Medicamentosa apresentados ao DECAV | Coordenador RUE, Unidades, CEMA, DECAV | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
6 |  | Articulação junto ao Ministério da Saúde a habilitação dos Centro de Trauma (CT) das Portas de Entrada da Rede de Atenção às Urgências. | 6 Centro de Traumas Habilitados | Coordenador RUE | Jan - Jun 2015 | 0 | 5.55 | 5.55 | 5,55 REPRESENTA 100% DE ALCANCE
7 |  | Aprovação de Portaria de adesão do Amazonas a Estratégia de Ampliação ao Procedimentos Trauma-Ortopédicos de Média Complexidade (TOM). | 12 unidades com a adesão ao TOM | Coordenador RUE | Jan - Jun 2015 | 0 | 0 | 0
8 |  | Aprovação de Portaria de Aditivo do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências para a Região Metropolitana Ampliada. | 1 Portaria em Adtivo ao Plano RUE RMM | Coordenador RUE | Jan - Jun 2015 | 0 | 0 | 0
9 |  | Acompanhamento da aquisição de equipamentos para Rede de Atenção as Urgências (Emendas Parlamentares e Redes) | 100% dos Processos de Compra Acompanhados | Coordenador RUE | Jan - Dez 2015 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5,55 REPRESENTA 100% DE ALCANCE
10 |  | Articulação junto ao Ministério da Saúde a habilitação de Unidade de Acidente Vascular Cerebral no HPS João Lúcio. | 1 Unidade de AVC Implantada | Coordenador RUE, SEA Capital e HPS João Lúcio | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
11 |  | Articulação junto ao Ministério da Saúde a habilitação das UPAs Campos Sales e Tabatinga. | 2 UPA Habilitadas | Coordenador RUE | Jan - Jun 2015 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2,78 REPRESENTA 50% DE ALCANCE
12 |  | Articulação junto ao Ministério da Saúde a habilitação do UTI Tipo II Pediátrica do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM). | 100% dos Leitos de UTI Pediátrica do HUFM habilitados | Coordenador RUE | Jan - Jun 2015 | 0 | 0 | 0
13 |  | Articulação Junto ao Ministério da Saúde a habilitação do CTQ do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. | 100% dos Leitos do CTQ HPS 28 de Agosto habilitados | Coordenador RUE | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
14 |  | Construção de Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências para as Regionais de Saúde do Amazonas (Alto Solimões e Baixo Amazonas) | 2 Regiões de Saúde com Plano Construído e Aprovado | Coordenador RUE, Coodenador Redes, SEA Interior | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
15 |  | Articulação com os Gestores Municipais da Regional do Entorno de Manaus e Alto Rio Negro a habilitação do SAMU 192 Terrestre | 06 Municípios com SAMU 192 habilitados | Coordenador RUE, Coodenador Redes, SEA Interior | Jan - Dez 2015 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3,7 REPRESENTA 60% DE ALCANCE
16 |  | Articulação junto ao Ministério da Saúde a habilitação do Serviço aeromédico (SAMU192) com financiamento diferenciado para a Regional do Alto Solimões. | 1 Serviço de Aeromédico do SAMU 192 habilitados para o Alto Solimões | Coordenador RUE, Coodenador Redes, SEA Interior | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
17 |  | Articulação junto ao Ministério da Saúde a habilitação das Salas de Estabilização a Regional do Alto Solimões já aprovadas em portaria. | 09 Salas de Estabilização em funcionamentos e habilitadas no Alto Solimões | Coordenador RUE, Coodenador Redes, SEA Interior | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
18 |  | Articulação junto ao Ministério da Saúde a habilitação das Salas de Estabilização para Região Metropolitana Ampliada. | 25 Salas de Estabilização em funcionamentos e habilitadas na RMM | Coordenador RUE, Coodenador Redes, SEA Interior | Jan - Dez 2015 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DA EXECUÇÃO DO PLANO POR QUADRIMESTRE |  |  |  | 12.82 | 18.37 | 18.37

## Cegonha
Plano de Ação 2015 da Rede Cegonha
GRUPO CONDUTOR DA REDE CEGONHA
NUMERO | OBJETIVO | ATIVIDADES / AÇÕES | ESTRATÉGIAS | METAS | RESPONSÁVEIS | PRAZOS | Resultado no 1º Quadrimeste de 2015 (Jan a Abril) % de Execução | Resultado no 2º Quadrimeste de 2015 (Jan a Agosto) % de Execução | Resultado no 3º Quadrimeste de 2015 (Jan a Dezembro) % de Execução
1 | Estimular a implementação do colegiado gestor nas maternidades e outros dispositivos de Co-Gestão tratados na Política Nacional de Humanização (PNH) | Ofertar estratégias para implantação do colegiado gestor, como um dispositivo da PNH, nas maternidades em Manaus, excetuando Instituto da Mulher D. Lindu, Maternidade Ana Braga e Balbina Mestrinho | Identificar em nivel local (Ana Karla) apoiador da PNH para Nazira, Azilda e Alvorada (ver com a Moura se deseja) | 1 apoiador na SES | Telma Amaral | 1º semestre de 2015 | 3 | 3 | 3
2 | Ofertar espaços humanizados e adequados nas maternidades conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 36/2008 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária(ANVISA) | Promover adequação de espaço físico para construção e/ou adequação de CPN e CGBP | Acompanhar com o FES o recurso do MS para Nazira, Azilda, Lindu, Balbina, Chapot e, após o aporte acompanhar a execução da obra e recurso. Acompanhar o processo em Tefé. | 4 CPN e CGBP implantados conforme RDC36/2008 | Luena Xerez | 2015 | 3 | 6 | 9
3 | Incentivar a adoção do aleitamento materno exclusivo, quando possível, para redução da mortalidade infantil e materna | Implantar e implementar a Iniciativa Hospital Amigo da Criança e da Mãe | Apoiar a Maternidade Chapot Prevost para pleitear o selo IHAC | Selo IHAC solicitado | Katherine Benevides e Sandra Cavalcante | 2º de 2015 | 3 | 3 | 3
4 |  |  | Sensibilizar equipe multiprofissional e interdisciplinar para a utilização do protocolo de "boas práticas de atenção ao parto e nascimento" da OMS, baseada em evidências científicas. | 9 maternidades aplicando o protocolo de boas práticas |  | 2015 | 3 | 6 | 6
5 |  |  | Divulgar a Lei nº 11.108/2005 para os profissionais de saúde atuantes na rede e usuárias (lei do acompanhante) | Todos os serviços com acesso livre conforme escolha da mulher |  | 2015 | 3 | 6 | 6
6 |  |  | Realizar monitoramento das maternidades com selo IHAC para correção de inconformidades e manutenção do título | Todas as maternidades acompanhadas, bimestralmente |  | 2015 |  |  | 9
7 | Aumentar a resolutividade às intercorrências na gestação com ação proativa da gestante para a redução da 1º demora | Aumentar o grau de conhecimento de usuárias acerca de sinais e sintomas de intercorrências na gravidez (queixas mais comuns e intercorrências clínicas e obstétricas); da superioridade do parto normal; | Criar uma agenda com a assessoria de comunicação; | Estar na mídia (qualquer forma) 1 vez por mês com temas relativos à proteção da gravidez e da vida | Luciane Tellechea | 2015 | 3 | 6 | 9
8 | ACESSO AO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO EM TEMPO OPORTUNO (SE FOR O CASO, INCLUIR NOME DO(S) MUNICÍPIO(S) DE REFERÊNCIA) | Ofertar Pré-natal de alto risco obedecendo grade de referência e contra referência com a macroregional Manaus incluindo atenção em serviços secundários e terciários, se necessário | Aprovar o desenho do pre-natal de alto risco em Manaus com a SEMSA e Grupo Condutor | Pré-natal qualificado nos serviços de referência | Mônica Melo | 1º semestre de 2015 | 3 | 3 | 3
9 |  |  | Apresentar e aprovar a proposta no CES
10 |  |  | Incluir o pré-natal de alto-risco nas atividades do complexo regulador
11 | Promover acesso ao planejamento reprodutivo em nível especializado | Organizar o fluxo dos serviços para oferta de laqueadura e vasectomia habilitados | Retomar junto ao Grupo Condutor a aprovação da proposta de organização e fluxo dos serviços de oferta laqueadura e vasectomia | Oferta de serviços suficiente | Sandra Cavalcante e Mara Rodrigues | 1º semestre de 2015 | 3 | 3 | 3
Organizar os serviços para oferta de laqueadura e vasectomia incluindo regulacao, após habilitação
TOTAL DA EXECUÇÃO POR QUADRIMESTRE | [6 empty] | 24% | 36% | 51%

## Psicossocial
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA ESPECIALIZADA DA CAPITAL
Plano de Ação 2015 da Rede de Atenção Psicossocial
NÚMERO |  | AÇÕES | ATIVIDADES | METAS | RESPONSÁVEIS | PRAZOS | Resultado no 1º Quadrimeste de 2015 (Jan a Abril) % de Execução | Resultado no 2º Quadrimeste de 2015 (Jan a Agosto) % de Execução | Resultado no 3º Quadrimeste de 2015 (Jan a Dezembro) % de Execução
1 | MANAUS | Formação de Profissionais de Saúde na Rede Psicossocial | Projeto Percursos Formativos da RAPS | 20 profissionais formados na Rede Formadora de Barbacena e 01 Oficina de Integração realizada em Manaus | CESMAD / SEMSA - Manaus | 2014/2015 | 4.27 | 7.15 | 7.15
2 |  |  | Especialização em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas | 40 profissionais | CESMAD / FIOCRUZ | 2015/2016 | 2.16 | 4.32 | 6.48
3 |  |  | Tranferência da Residência Médica em Psiquiatria | A Residência Médica em Psiquiatria transferida do CPER para o Platão Araújo | CESMAD / Coordenação Regional de Residência Médica | 2015 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Urgência e Emergência em Saúde Mental | Todos os profissionais do Platão Araújo qualificados no atendimento em crise de saúde mental, álcool e drogas | CESMAD / PLATÃO ARAÚJO / COOPERCLIN / COOPERNURE / IMED | 2015 | 0 | 0 | 0
5 |  | Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial em Manaus | Municipalização do CAPS Silvério Tundis e SRT | 01 CAPS e 08 Residências Terapêuticas passadas para a Gestão Municipal | CESMAD / SEMSA - Manaus | 2015 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Fechamento do CPER e transferência do atendimento de urgência e emergência em saúde mental para o Platão Araújo | 01 serviço fechado e 01 serviço implantado | CESMAD / RUE / CPER / PLATÃO ARAÚJO | 2015/2016 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Acompanhamento dos Serviços de Saúde Mental em Atendimento no Município | Todos os serviços em funcionamento da RAPS em Manaus, devidamente monitorados | CESMAD / SEMSA - Manaus | 2015 | 3.56 | 7.15 | 7.15
8 |  |  | Apoiar a Gerência de Atenção Psicossocial na implantação de todos os serviços previstos | 01 equipe apoiada | CESMAD / SEMSA - Manaus | 2015 | 7.15 | 7.15 | 7.15
9 |  |  | Regulação dos atendimentos de Saúde Mental em Manaus | 01 Protocolo Aprovado e implantado | CESMAD / Regulação | 2015 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ampliação da Rede de Atenção Psicossocial em Manaus | Implantação de leitos de saúde mental em Manaus | 28 leitos implantados no Platão Araújo, 02 leitos no PS da Criança da Zona Oeste, 08 leitos implantados no PS 28 de Agosto | CESMAD /RUE | 2015/2016 | 0 | 0 | 0
| INTERIOR | AÇÕES | ATIVIDADES | METAS | RESPONSÁVEIS | PRAZOS | Resultado no 1º Quadrimeste de 2015 (Jan a Abril) % de Execução | Resultado no 2º Quadrimeste de 2015 (Jan a Agosto) % de Execução | Resultado no 3º Quadrimeste de 2015 (Jan a Dezembro) % de Execução
11 |  | Monitoramento dos serviços implantados | Visitar todos os municípios que já possuem CAPS implantados | 20 municípios visitados | equipe de saúde mental | abril a outubro de 2015 | 1.8 | 2.15 | 2.51
12 |  | Assessoria ao municípios na implantação de serviços | Acompanhamento aos municípios que manifestam interesse na implantação de serviços (atendimento virtual, na sede, ou no município) | 100% dos municípios que manifetarem interesse devidamente assessorados | equipe de saúde mental | janeiro a dezembro de 2015 | 7.15 | 7.15 | 7.15
13 |  | Formação aos profissionais de saúde mental e áreas afins nas 09 regionais de saúde | Atividades de formação aos profissionais de saúde mental e áreas afins nas 09 regionais de saúde. | 20% dos profissionais de saúde e áreas afins nos municíos visitados formados em saúde mental. | equipe de saúde mental | abril a outubro de 2015 | 3.17 | 6.34 | 6.34
14 |  | Sensibilização dos gestores para a implantação de serviços da Rede Psicossocial | Participação em reuniões da SIR's para sensibilização dos gestores | pariticipação em 02 reuniões de cada regional de saúde | equipe de saúde mental | janeiro a dezembro de 2015 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DA EXECUÇÃO POR QUADRIMESTRE |  |  |  |  | 29.26 | 41.41 | 43.93

## Doenças Crônicas
Plano de Ação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas - 2015
| NÚMERO | Atividades / Ações | Estratégias | Metas | Responsáveis | Prazos | Resultado no 1º Quadrimeste de 2015 (Jan a Abril) % de Execução | Resultado no 2º Quadrimeste de 2015 (Jan a Agosto) % de Execução | Resultado no 3º Quadrimeste de 2015 (Jan a Dezembro) % de Execução
1 | 1 | Ação 01: Monitoramento, Habilitação dos Laboratórios e Implantação das UMEQs/QualiCito (Portaria 3.388, de 30 de dezembro de 2013) | Abrir processos para a aquisição de 02 microscópios multicabeças e 01 microscopia para captura de imagens de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo Dr. Edson Gomes; (ver responsabilidade de abertura do processo) | Processo Aberto | GRAPDC | 01 a 13/02/15 | 0% | 0% | 0%
2 |  |  | Identificar e oficializar 01 profissional indicado pelo estado, para realizar a avaliação anual do cumprimento dos critérios da Portaria; | Profissional identificado | GRAPDC | 27/01 a 27/02/15 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
3 |  |  | Definir custeio do Pólo de Educação Permanente na UMEQ / Laboratório de Citopatologia Prof. Sebastião Marinho; | Projeto elaborado | GRAPDC | 27/01 a 27/02/15 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
4 |  |  | Definir data de implantação das 02 UMEQs; | Data definida | GRAPDC | a 27/02 a 31/03 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
5 |  |  | Implantar as duas UMEQs e o Pólo de Educação Permanente, em momento formal. | UMEQs e Pólo de Educação Permanente implantados | Secretários de Saúde | 27/02 a 31/03 | 0% | 0% | 0%
6 |  |  | Monitorar no primeiro trimestre o funcionamento dos novos fluxos para a leitura dos exames citopatológicos | Monitoramento realizado | GRAPDC | 27/02 a 31/03 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1,73% representa 100%
7 | 2 | Ação 02: Implantação do Centro Qualificador de Ginecologia (CQG) | Acompanhar Processo: 09674/2014 - Aquisição de material para o CQG e os Serviços de Diagnóstico e Tratamento das Lesões de Colo de Útero (SRC); | Equipamentos adquiridos | GRAPDC | 20/01 a 31/03/15 | 0% | 0% | 0%
8 |  |  | Elaborar novo PB para o CQG no Ambulatório Araújo Lima (AAL), e dar entrada para aprovação na CIB; | CQG do AAL aprovado | GRAPDC | 20/01 a 27/02/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
9 |  |  | Alinhar a agenda do grupo com a da Secretaria para divulgar aos secretários do interior as ações da saúde da Mulher, e destacar os Cânceres de colo de útero e de mama; | Reunião agendada e realizada | GRAPDC | 20/01 a 31/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
10 |  |  | Definir data com a SEMSA Manaus para entrega dos Equipamentos que serão cedidos para o AAL em caráter emergencial; | Equipamentos entregues | GRAPDC | 20/01 a 28/02/15 | 0% | 1.73% | 1.73%
11 |  |  | Definir data para a implantação do CQG em momento formal | Data definida | GRAPDC | 15/02 a 31/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
12 |  |  | Implantação do CQG no AAL | CQG implantado | Secretários e Diretor do HUGV | 15 a 31/03/15 | 0% | 1.73% | 1.73%
13 | 3 | Ação 03: Implantação dos SRC (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014) | Acompanhar o Processo 09674/2014 para agilizar aquisição dos equipamentos para o SRC / SUSAM; | Equipamentos adquiridos | GRAPDC | 20/01 a 31/03/2014 | 0% | 0% | 0%
14 |  |  | Elaborar Plano para a Implantação gradativa dos SRC em Manaus e no Interior – Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Borba para viabilizar as habilitações (Portaria 189/2014), à curto (abril/15), médio (julho/15) e longo prazo (dezembro/15) | Plano Elaborado | GRAPDC | 20/01 a 27/02/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
15 |  |  | Elaborar Linha guia do Controle do Câncer de Colo de Útero e de Mama | Linha Guia elaborada | GRAPDC | 20/01 a 30/06/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
16 |  |  | Agendar reunião com os prestadores públicos e privados que realizam biópsias de colo de útero e de mama para orientação sobre a implantação do SISCAN e a obrigatoriedade dos registros adequados; | Reunião agendada | GRAPDC | 01/02 a 30/02/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
17 |  |  | Solicitar formalmente a ampliação do teto para realização das biópsias, se necessário; | Teto de biópsias ampliado | GRAPDC | 01 a 31/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
18 |  |  | Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas (S/N) para a Habilitação dos SRCs na capital e Interior; | Documentos elaborados | GRAPDC | 01 a 13/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
19 |  |  | Dar entrada no pedido de habilitação Ad Referendum pela CIB e acompanhar andamento; | Habilitação aprovada | GRAPDC | 16/03 a 31/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
20 |  |  | Trabalhar nos protocolos clínicos para tratamento das lesões precursoras câncer de colo de útero e definir a grade de referência e contra referência (Caderno 13); | Protocolos elaborados e grade de referência definida | GRAPDC | 01/02/a 30/06/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
21 |  |  | Definir data para a implantação dos SRCs com momento formal | Data definida | GRAPDC | 01 a 30/04/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
22 |  |  | Implantar SRCs à Curto Prazo nas Policlínicas Gilberto Mestrinho, João dos Santos Braga, Codajás, Castelo Branco e Ambulatório Araújo Lima; | SRCs implantados | GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades | Até abril de 2015 | 0% | 0% | 0%
23 |  |  | Implantar SRCs à Médio Prazo na Policlínica Comte Telles e Municípios de Itacoatiara, Parintins e Borba; | SRCs implantados | GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades | Até julho de 2015 | 0% | 0% | 0%
24 |  |  | Implantar SRCs à Longo Prazo nos Municípios de Manacapuru, Tabatinga e Tefé; | SRCs implantados | GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades | Até dezembro de 2015 | 0% | 0% | 0%
25 | 4 | Ação 04: Implantação dos SDMs (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014) ATIVIDADES RESPONSÁ | Elaborar PB para aquisição de material para os SDMs; | PB concluído | GRAPDC | 26/01 a 06/02/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
26 |  |  | Acompanhar o Processo 014040/2015 para agilizar aquisição dos equipamentos; | Equipamentos adquiridos | GRAPDC | 06/02 a 30/05/15 | 0% | 0% | 0%
27 |  |  | Capacitar profissionais para a alimentação dos sistemas; | Capacitação realizada | GRAPDC | 05/01 a 30/06/15 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | Se atingimos 51 municipios porque essepercentual tão baixo?
28 |  |  | Providenciar a inscrição dos prestadores públicos e privados no programa de Qualificação em mamografia, pelo site do INCA, que deverá ser feita pelo próprio prestador; | Prestadores inscritos | GRAPDC | 01/02 a 30/06/15 | 0% | 0.58% | 0.58%
29 |  |  | Elaborar Plano para a Implantação dos SDMs em Manaus e no Interior (Portaria 189/2014) | Plano Elaborado | GRAPDC | 01/03 a 13/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
30 |  |  | Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas para a Habilitação dos SDMs na capital e Interior; | Documentos elaborados | GRAPDC | 16/03 a 31/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
31 |  |  | Dar entrada no pedido de habilitação Ad Referendum pela CIB e acompanhar andamento; | Habilitação aprovada | GRAPDC | 2015-04-15 01:00 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
32 |  |  | Trabalhar nos protocolos clínicos para tratamento das alterações de mama, definir a grade de referência e contra referência e operacionalizar o Fluxo; | Protocolos elaborados grade de referência definida | GRAPDC | 03/02 a 30/06/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
33 |  |  | Definir data para a implantação dos SDMs com momento formal | Data definida | GRAPDC | 2015-04-15 02:00 | 0% | 0% | 0%
34 |  |  | Implantar SDMs à Curto Prazo no Ambulatório Araújo Lima; | SDMs implantados | GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades | Até abril de 2015 | 0% | 0% | 0%
35 |  |  | Providenciar capacitação dos ginecologistas com o Dr. Gerson Mourão | Capacitação realizada | GRAPDC | 16/04 a 30/05/15 | 0% | 0% | 0%
36 |  |  | Implantar SDMs à Médio Prazo nas Policlínicas Comte Telles e Djalma Batista, no Instituto Dona Lindú e nos Municípios de Itacoatiara, Parintins e Borba | SDMs implantados | GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades | Até julho de 2015 | 0% | 0% | 0%
37 |  |  | Concluir a implantação dos Mamógrafos no interior, garantindo a transmissão de imagens via web (Telediagnóstico) | Mamógrafos implantados | GCDCNT e Secretários | Até julho de 2015 | 0% | 0.58% | 0.58%
38 | 5 | Ação 05: Aplicação do Plano de Atenção Oncológica para o Estado do Amazonas (Alta/Média Complexidade, Atenção Básica e Regulação) | Estabelecer cronograma, indicadores, metas e prazos no Plano de Atenção Oncológica; | Informações estabelecidas | GRAPDC | 27/02 a 10/02/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | Isso foi feito, porque não 100%
39 |  |  | Propor as formas de monitoramento do Plano de Atenção Oncológica, de acordo com as ações e os indicadores previamente estabelecidos; | Monitoramento definido | GRAPDC | 27/02 a 10/02/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | Isso foi feito, porque não 100%
40 |  |  | Iniciar o financiamento do Complexo Hospitalar entre a FCECON, HUGV e SENSUMED, de Forma Administrativa e Imediata, até seu credenciamento/habilitação; | Financiamento concluído | GRAPDC | 02/02 a 27/02/15 | 0% | 0% | 0.58%
41 |  |  | Credenciar/Habilitar o Complexo Hospitalar Oncológico entre a FCECON, HUGV e SENSUMED; | Complexo Hospitalar habilitado e funcionando | GRAPDC | 02/02 a 31/05/15 | 0% | 0% | 0%
42 |  |  | Credenciar/Habilitar do Hospital Santa Júlia como UNACON; | Hospital Sta Júlia funcionando como UNACON | GRAPDC | 02/01 a 30/03/15 | 0% | 0% | 0%
43 |  |  | Integrar à Rede o Hospital Santa Júlia, de Forma Administrativa e Imediata, até seu credenciamento/Habilitação como UNACON, na linha de cuidado do Câncer de Colo Uterino e Mama, tornando-o a principal referencia para os SRCs e SDMs; | Integração imediata à Rede | Secretario GCDCNT | 02/02 a 30/03/15 | 0% | 0% | 0.58%
44 |  |  | Validar/Implantar o Rastreio Organizado de Colo do Útero e Mama; | Rastreio Organizado validado e funcionando | GRAPDC | 02/01 a 30/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | O de colo foi implantado, essepercentual não pode aumentar?
45 |  |  | Implantar o Procedimento Operacional Padrão – POP para o Acondicionamento e Envio das Lâminas aos Laboratórios para leitura do Exame Citopatológico do Colo Uterino; | POP Implantado | GRAPDC | 02/01 a 30/03/15 | 1.73% | 1.73% | 1.73% | Isso foi feito, porque não 100%
46 |  |  | Iniciar, à médio prazo, a estruturação da Média Complexidade para câncer de próstata, cólon-retal e gastrointestinal (fígado, duodeno e estômago); | Média Complexidade para: câncer de próstata, cólon-retal e gastrointestinal (fígado, duodeno e estômago), estruturada | GRAPDC | Até julho de 2015 | 0% | 0% | 0%
47 |  |  | Iniciar de forma incremental, à curto, médio e longo prazo, o Processo de Regulação dos SRCs, SDMs e UNACONs, à medida que tais unidades forem sendo implantadas | SRCs, SDMs e UNACONs, com Processo de Regulação concluído | GRAPDC | Até dezembro de 2015 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
48 |  |  | Regular, à longo prazo, na Rede o fluxo de encaminhamento das pacientes com câncer de colo do útero e mama; | Fluxo de encaminhamento das pacientes com câncer de colo do útero e mama, regulado | GRAPDC | Até dezembro de 2015 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
49 |  |  | Definir, à longo prazo, os Protocolos de Acesso à Regulação para os procedimentos das linhas de cuidado de Câncer de Colo do Útero e Mama; | Protocolos de Acesso, definidos | GRAPDC | Até dezembro de 2015 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
50 |  |  | Contratualizar, à longo prazo, a relação com todos os pontos de atenção que oferecerão procedimentos à Regulação para investigação diagnóstica nos SRCs e SDMs | Relação contratualizada com todos os pontos de atenção | GRAPDC | Até dezembro de 2015 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
51 |  |  | Definir/Organizar, à longo prazo, as referências de UBSs/Distritos/Municípios na linha de cuidado do Câncer de Colo Uterino e Mama; | Referências de UBSs/ Distritos/Municípios na linha de cuidado do Câncer de Colo Uterino e Mama, definidas/ organizadas | GRAPDC | Até dezembro de 2015 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
52 | 6 | Ação 06: Outras | Informar o andamento da implantação da Linha-guia de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Doença Renal Crônica; | Informação repassada | GRAPDC | 22/01 a 30/03/2015 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
53 |  |  | Disponibilizar ao grupo, por email, uma cópia da versão em validação da referida Linha-guia; | Manual disponibilizado | GRAPDC | 01 a 22/01/2015 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
54 |  |  | Avaliar se a atenção aos Renais Crônicos está de acordo com a nova Portaria 389/2014, de 13/03/2014, e apresentar relatório ao grupo; | Relatório apresentado | GRAPDC | 22/ 01 a 30/03/2015 | 1.73% | 1.73% | 1.73%
55 |  |  | Analisar as Portarias 424 e 425 de 19/03/2014 e o CAB n.º 38, observando se existem prazos para habilitação dos hospitais com cirurgias bariátricas e apresentar relatório ao GC, para definição de ações para implantação da Linha do Cuidado de Sobrepeso e Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. | Relatório apresentado | GRAPDC | 22/01 a 30/03/2015 | 0% | 0.58% | 0.58%
56 |  |  | Fazer um diagnóstico de como estão acontecendo as cirurgias bariátricas hoje; | Diagnóstico concluído | GRAPDC | 01 a 30/04/2015 | 0% | 0% | 0%
57 |  |  | Elaborar proposta de Linha-guia para o Sobrepeso e Obesidade | Minuta da linha guia elaborada | GRAPDC | 01/04 a 30/06/2015 | 0% | 0% | 0%
58 |  |  | Providenciar as habilitações das Unidades de Mamografias Móveis (Portarias GM/MS 2.304/2012 e 1.228/SAS/MS) | Unidades móveis habilitadas | GRAPDC | 01/03 a 30/05/2015 | 0.58% | 0.58% | 0.58%
|  |  | TOTAL DA EXECUÇÃO POR QUADRIMESTRE |  |  |  | 47.32% | 52.52% | 53.68%

## Pessoa com Deficiência
Plano de Ação da Rede de Atenção aos Cuidados à Pessoa Com Deficiência - 2015
(TRIAGEM NEONATAL/SEA CAPITAL) | OBJETIVO: Ampliar o acesso e qualificar o atendimento aos RNs triados e inseridos no Programa Estadual em Triagem Neonatal - Teste do Pezinho. |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | Resultado no 1º Quadrimeste (Jan a Abril) | Resultado no 2º Quadrimeste (Jan a Agosto) | Resultado no 3º Quadrimeste (Jan a Dezembro)
| AÇÃO | INDICADOR | META | CRONOGRAMA
|  |  |  | 2015 | 2015-2017
| Promover o Processo de Habilitação e qualificar os profissionais de saúde para a realização da coleta do Teste do Pezinho nos municípios de: CAREIRO DA VÁRZEA, IPIXUNA, ITAMARATI, PAUINÚ, STº ANTº DE IÇA, TONANTINS | CADASTRAR OS SEIS MUNICÍPIOS NO CNES | Garantir a coleta 100% de amostras dos RNs nascidos vivos nos municípios que ainda não realizam a coleta para o Teste do Pezinho | Realizar Seminário de Sensibilização de Gestores e capacitação de profissionais | Avaliar e acompanhar o desenvolvimento técnico das atividades desenvolvidas pela rede de serviços de triagem neonatal | Coordenação Estadual e Gerência de referência laboratorial de Triagem Neonatal | 0.5% | 1.25% | 1.25%
| Implementar o processo de capacitação para as ações de saúde voltada para as coletas do teste do pezinho nos municípios já vinculados ao serviço de Triagem Neonatal | Consolidar dados e informações e produzir relatórios técnicos | Monitoramento do Tempo entre a coleta e a chegada das amostras no Laboratório de referência para a emissão dos resultados preconizado pelo Ministério da saúde. | Realizar mobilização dos profissionais envolvidos no serviço de triagem neonatal | Promover articulação intra e intersetorial com foco no fortalecimento das práticas e na instituição com iniciativas estratégicas para o desenvolvimento do PETN |  | 1.5% | 3% | 3%
(POLICLÍNICA GILBERTO MESTRINHO) | OBJETIVO: Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência. |  |  |  |  | RESPONS PELA AÇÃO | Resultado no 1º Quadrimeste (Jan a Abril) | Resultado no 2º Quadrimeste (Jan a Agosto) | Resultado no 3º Quadrimeste (Jan a Dez)
| AÇÃO | INDICADOR | META | CRONOGRAMA
|  |  |  | 2015 | 2015-2017 |  | Realizado | Realizado | Realizado
| Realização de Consultas Médica especializada em Otorrinolaringologia. | Número de Consultas especializadas ofertadas/agendadas SISREG X números de atendimentos realizados. | 9.600/Ano | Agenda mensal (atendimento de segunda a sexta). | Agenda permanente. | Médico Especialista. | 1.12% | 2.01% | 2.79%
| Atualização de Softwer para equipamento de Audiometria. | Números de exames Audiológicos ofertados/agendados X quantitativo realizado. | 2.500/Ano | Agenda mensal (atendimento de segunda a sexta). | Agenda permanente. | PGGM/SUSAM | 0.124% | 0.34% | 1%
| Contratação de Fonoaudiólogo para o serviço de Audiologia. | - | 2.500/Ano | Agenda mensal (atendimento de segunda a sexta). | Agenda permanente. | SUSAM | 0% | 0% | 0%
| Contratação de Fonoaudiólogo para Serviço de Fonoterapia. | - | 1.320/Ano | Agenda mensal (atendimento de segunda a sexta). | Agenda permanente. | SUSAM | 0% | 0% | 0%
(SAÚDE BUCAL DABE/SUSAM) | informar e orientar profissionais de saúde e cuidadores da pessoa com deficiência | Nº de UBS informadas. | Informar os 62 municípios. | Junho | Junho/2015 - dezembro/2016 | SES/SMS/Grupo Condutor Estadual e Municipal | 0.08% | 0.08% | 0.08%
| Implementar as ações de saúde da pessoa com deficiência com a elaboração e implantação de protocolo e/ou linha guia na Odontologia Estadual | % de protocolos elaborados e Implantados | Implantar nas 09 Regionais de Saúde | julho | Julho/2015 -julho/2017 | SES/SMS/Grupo Condutor Estadual e Municipal | 0% | 0% | 0%
% de linhas guias elaboradas e Implantadas
CER III | OBJETIVO: Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência.
[6 empty] | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | Resultado no 1º Quadrimeste (Jan a Abril) | Resultado no 2º Quadrimeste (Jan a Agosto) | Resultado no 3º Quadrimeste (Jan a Dezembro)
| AÇÃO | INDICADOR | META | PRAZO DE EXECUÇÃO
| Capacitar os profissionais do CER III nas ações de saúde à pessoa com deficiência | % de profissionais capacitados % de Cursos realizados | Capacitar 100% dos profissionais do CER III | 2015-2017 |  | CER da Policlínica Codajás | 4.38% | 4.38% | 4.38%
| Articular com os Hospitais ICAM e Fundação Hospital Adriano Jorge a implantação do serviço de atendimento ao estomizado no procedimento cirurgico da Reconstrução do Trânsito Intestinal | % de Hospitais Estaduaias com serviços implantados | -Implantar os serviços de estomia Articular com os 02 Hospitais ICAM e FHAJ |  |  | SUSAM, CER da Policlínica Codajás , Grupo Condutor Estadual | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| Promover semiário Estadual com os gestores e /ou representantes dos serviços da Atenção Básica, Média e Alta complexidade e Instituições afins, com vista a discutir a elaborar protocolo de atenção à pessoa com deficiência. | % de protocolos definidos e elaborados % de serviços implementadas | Elaboração conjunta dos fluxos (referência e contra referência) das unidades de saúde. - Elaboração de protocolos de atendimento |  |  | SUSAM, CER da Policlínica Codajás , Grupo Condutor Estadual | 0% | 0% | 0%
| Promover discussão de casos clínicos com os profissionais envolvidos nos diversos atendimentos aos usuários | % profissionais envolvidos % de casos clínicos discutidos | Compor equipe multiprofissional para discussão de casos clínicos |  |  | CER da Policlínica Codajás | 5% | 5% | 5%
| OBJETIVO: Proporcionar a participação das pessoas com deficiência auditiva, física, estomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos de atenção. |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | Resultado no 1º Quadrimeste (Jan a Abril) | Resultado no 2º Quadrimeste (Jan a Agosto) | Resultado no 3º Quadrimeste (Jan a Dezembro)
| AÇÃO | INDICADOR | META | PRAZO DE EXECUÇÃO
| Articular com a Coordenação do Setor de Artes da UEA com vista a desenvolver atividades que possiblite os usuários o aprendizado em oficinas de artes | % de usuários capacitados % de oficinas realizadas | Formar grupos de usuários para o aprendizado de técnicas de artes e desenvolvimento da criatividade. | 2015-2017 |  | CER da Policlínica Codajás | 0% | 0% | 0%
| Promover visitas técnicas e estabelecer parcerias: UEA, SESC, UFAM, Instituições de Saúde e Educacionais | % No. de visitas realizadas % parcerias estabelecidas | Realizar visita técnicas às Instituições de Saúde e Educacionais. |  |  | CER da Policlínica Codajás | 1% | 1% | 1%
| Implantar Oficinas de orientações para os familiares | No. de oficinas implantadas. | Implantar nos 04 Módulos de Ação do CER III |  |  | CER da Policlínica Codajás | 5% | 5% | 5%
| OBJETIVO: Proporcionar a participação das pessoas com deficiência auditiva, física, estomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos de atenção. |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | Resultado no 1º Quadrimeste (Jan a Abril) | Resultado no 2º Quadrimeste (Jan a Agosto) | Resultado no 3º Quadrimeste (Jan a Dezembro)
| AÇÃO | INDICADOR | META | PRAZO DE EXECUÇÃO
| Ampliação/Reforma dos CER | % de CER ampliado | Ampliar/ Reformar CER | Policlíca Codajás |  | SUSAM, Grupo Condutor Estadual e CER | 0% | 0% | 0%
| Aquisição de Equipamentos | Nº. de Equipamentos adquiridos | Adquirir equipamentos para o CER III |  |  | SUSAM, Grupo Condutor Estadual e CER | 0% | 0% | 0%
ANTÔNIO ALEIXO | OBJETIVO: Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência. |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | Resultado no 1º Quadrimeste (Jan a Abril) | Resultado no 2º Quadrimeste (Jan a Agosto) | Resultado no 3º Quadrimeste (Jan a Dezembro)
| AÇÃO | INDICADOR | META | CRONOGRAMA
|  |  |  | 2015 | 2015-2017
| Habilitar a PAA em CER II | Serviços habilitados | Funcionamento 100% dos serviços habilitados | Habilitar os serviços | 100% de funcionamentos | SES/SMS/GRUPO CONDUTOR ESTADUAL E GESTOR DA UNIDADE | 0 | 0 | 0
| Reforma da oficina ortopédica | Produção dos serviços | Funcionamento pleno dos serviços | reforma e funcionamento pleno | Capacidade instalada e produção 1005 |  | 0 | 5% | 5%
Programa Viver Melhor | OBJETIVO: Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência. |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | Resultado no 1º Quadrimeste (Jan a Abril) | Resultado no 2º Quadrimeste (Jan a Agosto) | Resultado no 3º Quadrimeste (Jan a Dezembro)
| AÇÃO | INDICADOR | META | CRONOGRAMA
|  |  |  | 2015 | 2015-2017
| Atenção a Rede da Pessoa com Deficiência, beneficiando pessoas com o fornecimento de órtese, prótese e produtos para saúde. |  | Beneficiar 10.000 pessoas com órteses, próteses e produtos para saúde através do CER III, Programa Viver Melhor, e outros prestadores de serviços de saúde. |  |  | CER III, GAPDC/SUSAM, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COORDENAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 2.27% | 4.7% | 5%
| TOTAL DA EXECUÇÃO POR QUADRIMESTRE | [5 empty] | 23.47 | 34.26 | 36
[8 empty] | 34.26% | 36%