## Plan1
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE TRANSPLANTES - CET-AM Plano de Ação para o Ano de 2015
Atividades / Ações | Estratégias | Metas | Responsáveis | Prazos | Resultado no 1º Quadrimeste de 2015 (Jan a Abril) % de Execução | Resultado no 2º Quadrimeste de 2015 (Jan a Agosto) % de Execução | Resultado no 3º Quadrimeste de 2015 (Jan a Dezembro) % de Execução
Ampliar, Implementar e Organizar o Processo de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes no Estado do Amazonas | Realizar a Campanha "A Voz do Coração", através da divulgado em rádio de um spot sobre doação de órgãos e tecidos. | Esclarecimento e sensibilizar as famílias para doarem órgãos | Coordenadora da CET | Abril | 12.5% | 12.5% | 12.5%
| Exposição de um Termômetro Informativo sobre Doação de Órgãos e Tecidos. | Divulgação e sensibilização a comunidade manauara para doação de órgãos e tecidos nos shoppings de Manaus | Coordenadora da CET | Abril | 12.5% | 12.5% | 12.5%
| Realizar campanhas de sensibilização da população amazonense para doação de órgãos e tecidos. | Atingir por meio de divulgação em mídia o maior número da população, com campanhas de sensibilização. | Coordenadora da CET | Jan - Dez | 12.5% | 12.5% | 12.5%
| Monitoramento e Capacitação dos Profissionais de Saúde, CIHDOTT"s (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes), sobre o Processo de Doação e Transplantes de Órgãos e tecidos. | Realizar Palestras e Oficinas sobre o Processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos | Coordenadora da CET | Jan - Jul | 12.5% | 12.5% | 12.5%
| Iniciar o Programa de Transplante de Coração no estado do Amazonas. | Estruturar o Hospital do Coração (Dona Francisca Mendes) para acompanhamento e Transplante de coração | Coordenadora da CET | Jul - Dez | 0% | 0% | 0%
| Ampliar o número de Equipe e Estabelecimento credenciados para Transplantes de Córneas. | Realizar o maior número de transplantes de córneas a fim de diminuir o número de pacientes na fila de espera por transplante | Coordenadora da CET | Jan - Jul | 0% | 0% | 0%
| Ampliar o número de Transplante de Rim. | Estruturar mais 01 Equipe e Centro Transplantador de Rim | Coordenadora da CET | Jul - Dez | 0% | 12.5% | 12.5%
| Ampliar o número de Transplante de Fígado. | Aumentar a capacidade de atendimento ambulatórial e procedimentos de transplante na Fundação Hospital Adriano Jorge. | Coordenadora da CET | Jan - Dez | 12.5% | 12.5% | 12.5%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO POR QUADRIMESTRE |  |  |  |  | 62.5% | 75% | 75%