## Relatório das ações 2015
Secretaria de Estado da Saúde
Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas
Coordenação do Programa de Saúde no Sistema Penitenciário
Técnica responsável: Núbia Lima Pereira
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DO PLANO OPERATIVO ESTADUAL DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL - 2015
Ordem | Ação | Atividades | Responsável | Prazo | Parceiros Inter e Intrasetoriais | Meta | % Resultado de Execução em 2015
1 | Garantir cobertura da população prisional pelos programas da Atenção Básica do SUS ao final de 2015 | Reuniões para definir ações de cada programa da Atenção Básica para população carcerária. | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, COSEMS, DABE/SUSAM, Coordenações de TB, HIV/AIDS, e outras. | 80% | 70%
2 | Garantir à População prisional com cartão do SUS ao final de 2015 | Mutirão interno para expedição do Cartão do SUS, entre os privados de liberdade (organizado com apoio da Reintegração social/SEAP.) | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, Coordenações de Saúde e Reintegração Social /SEAP. | 70% | 50%
3 | Garantir a cobertura de mulheres privadas de liberdade pelos Programas de Saúde da Mulher, Saúde Sexual e Reprodutiva e Rede Cegonha, até o final de 2015. | Apoiar e participar de campanhas preventivas ao Cancer de Mama, Colo de Útero, etc, juntamente com as SEMSA´s, dando suporte no âmbito Estadual. | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, FCECON, Coordenação Estadual de Saúde da Mulher (SEAASI/SUSAM) | 100% | 100%
4 | Incluir pessoas privadas de liberdade em programas de educação e promoção da saúde, e nos programas de apoio aos serviços de saúde, até o final de 2015. | Planejamento integrado com os municípios, com sugestões de: Palestras informativas/orientativas, encaminhamentos para consultas e avaliações médicas, entre outros. | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, FCECON, Escola Superior de Administração Penitenciária - ESAP e Coordenações de Reintegração Social e Educação/SEAP | 25% | 25%
5 | Verificar os privados de liberdade cobertos por equipes de saúde prisional com componente saúde mental | Monitorar e avaliar o componente saúde mental através de visitas técnicas, relatórios, envio de produção, etc,e cadastrar as tipologias das equipes de atenção básica prisional, a serem contempladas pela nova Politica Nacional de Saúde do Sistema Prisional, a partir do processo de Adesão Estadual e municipal. | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s (Coordenação Municipal de Saúde Mental) | 70% | 30%
6 | Garantir que privados de liberdade tenham acesso/cobertura por outros serviços dos Programas de Saúde Mental do SUS, seja por equipes de saúde mental prisional ou com cobertura efetiva dos NASFS, CAPS, CRAS, CREAS e outros. | Articular e definir em reuniões junto à Rede de Atenção Psicossocial do Estado - RAPS, formas de agilizar acesso e atendimento das prioridades da demanda carcerária. | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s (Residências Terapêuticas e CAPS), Rede de Atenção Psicossocial do Estado - RAPS, Coordenação Estadual de Saúde Mental/SUSAM, Secretaria Municipal de Assistência Social, entre outros. | 10% | 10%
7 | Implantar Pontos de Telesaúde (a longo prazo), serviços de Teleconsultoria, Tele-educação e Telediagnóstico às equipes de saúde prisional. | 1. Capacitar as equipes de saúde para o uso das ferramentas de sistema necessárias; 2. Melhorar a rede de internet; 3. Substituir equipamentos obsoletos e computadores (a longo prazo, até final de 2015). | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, CETAM/UEA | 50% | 25%
8 | Garantir cobertura de vacinação na população prisional segundo o calendário vacinal de adultos do Ministério da Saúde | 1. Realizar palestras, Oficinas e distribuição de folders para conscientização da necessidade de vacinação. | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, PNI Estadual e Municipal | 100% | 90%
9 | Elaborar, implantar e implementar protocolo de ações para o controle da Tuberculose e consequente redução da incidência e prevalência da Tuberculose no sistema prisional. | 1. Auxiliar na realização de workshops, Oficinas para protocolo e manejo de pacientes e Seminário; 2. Capacitar equipes de saúde e agentes penitenciários; 3. Auxiliar na abordagem visitantes e familiares (busca ativa). | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, Coordenação Estadual de Tuberculose, Grupo de Apoio Amazonas contra a TB | 60% | 60%
10 | Elaborar, implantar e implementar protocolo de ações para o tratamento e controle da transmissão do HIV,e consequente redução da incidência e prevalência de pacientes soropositivos no sistema prisional. | 1. Auxiliar na realização de workshops, Oficinas para protocolo e manejo de pacientes e Seminário; 2. Capacitar equipes de saúde e agentes penitenciários ; 3. Auxiliar na abordagem visitantes e familiares (busca ativa). | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA`s, Coordenação Estadual de DST/AIDS da FMT, Grupo de Apoio Amazonas contra a TB | 60% | 60%
11 | Garantir ações de Vigilância Sanitária (água potável, segurança dos alimentos, slubridade ambiental, ventilação adequada, etc) às unidades prisionais | 1. Reunir com equipes regularmente; 2 . Implantar protocolos de controle de ações de vigilância. | Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (SUSAM X SEAP) | Anual | SEMSA´s, FVS | 60% | 50%
PERCENTUAL DE ALCANCE DO PLANO | [6 empty] | 83.2%
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Ressaltamos que o Estado do Amazonas realizou adesão no primeiro semestre de 2014, à Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP, instituída através da Portaria Interministerial nº 01, de 02 de janeiro de 2014. E os municípios que possuem Unidades Prisionais, foram aderindo gradativamente à partir do segundo semestre de 2014. OU SEJA, no ano de 2015, começou de fato a ocorrer a implementação da nova Politica Nacional para a saúde no sistema prisional dos Estados/municípios. Estando assim, o presente relatório em conformidade mediante ações planejadas no Plano Operativo Estadual, elaborado pelo Grupo Condutor Estadual da PNAISP.

## Relatório Financeiro 2014 2015
Secretaria de Estado da Saúde
Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas
Coordenação do Programa de Saúde no Sistema Penitenciário
TABELA DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2014 E 2015 - SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Nº C/C | BLOCO DE FINANCIAMENTO | Nomenclatura | SALDO INICIAL EM 2015 | RECEITA 2015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | TOTAL | EXECUÇÃO 2015 | SALDO EM 31/12/15 | SUPERAVIT PARA 2016
58061-9 | ATENÇÃO BÁSICA | SISTEMA PENITENCIÁRIO - FES - DABE | 226385.7 | 15120 | 0 | 241505.7 | 0 | 241505.7 | 241505.7
|  | SISTEMA PENITENCIÁRIO - FES - DABE - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23456.44 | 0 | 20398.11 | 43854.55 | 0 | 43854.55 | 43854.55
Total da C/C 58061-9 |  |  | 249842.14 | 15120 | 20398.11 | 285360.25 | 0 | 285360.25 | 285360.25
Nº C/C | BLOCO DE FINANCIAMENTO | Nomenclatura | SALDO INICIAL EM 2015 | RECEITA 2015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | TOTAL | EXECUÇÃO 2015 | SALDO EM 31/12/15 | SUPERAVIT PARA 2016
67563 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SISTEMA PENITENCIÁRIO - FES - DABE |  | 223327.08 | 0 | 223327.08 | 0 | 223327.08 | 223327.08
|  | SISTEMA PENITENCIÁRIO - FES - DABE - APLICAÇÃO FINANCEIRA |  |  | 8666.69 | 8666.69 | 0 | 8666.69 | 8666.69
Total da C/C 67563 |  |  |  |  | 8666.69 | 231993.77 | 0 | 231993.77 | 231993.77
TOTAL DO RECURSO DO PROGRAMA DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL 2014/2015 | [7 empty] | 517354.02 | 517354.02