## Todos os Eixos
PLANO DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AÇÕES ESTRATÉGICAS - DABE/SUSAM - 2016
| ESTADO: | AMAZONAS
| Objetivo Geral |  | Implementar a Política Estadual de Atenção Básica, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica
| Objetivo específicos |  |  | Coordenar, acompanhar e avaliar as ações de Atenção Básica à Saúde no âmbito das regionais de saúde do Estado com Apoio Institucional, Monitoramento e Avaliação às gestões municipais, auxiliando no planejamento, organização das Ações de Atenção Básica e Educação Permanente.
| Descrição das Ações - Estratégias de Ação |  |  |  | Implantação do Apoio Institucional para reorientação do trabalho do Departamento, visando à efetivação da Política Estadual de Atenção Básica nos Municípios e Regionais de Saúde.
Ações de monitoramento e avaliação para o cumprimento das metas pactuadas.
EIXOS | AÇÃO |  |  |  | ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | PRAZO | PARCEIROS INTER E INTRASETORIAIS | META | Resultado no 1º Quadrimeste de 2016 (Jan a Abril) % de Execução | Resultado no 2º Quadrimeste de 2016 (Jan a Agosto) % de Execução | Resultado no 3º Quadrimeste de 2016 (Jan a Dezembro) % de Execução
EIXO 1- Apoio Instutucional | Realizar 06 reuniões periódicas do Grupo Condutor Estadual da PNAISP/AM. |  |  |  | Definir ações estratégicas nas reuniões, propor formas de ações, intervenções, abrangência de atividades, discutir e compartilhar programações, acompanhar campanhas, e socializar todas as informações referentes à atenção básica na saúde no sistema prisional, e dar outros direcionamentos, caso necessário. Seguindo sempre as orientações da Coordenação Nacional (MS). | SUSAM, SEAP, COSEMS, SEMSA´s | Mensal | SEMSA´s, Gerentes Técnicos de Empresa Terceirizada administradora de algumas Unidades Prisionais. | Reuniões -peiódicas para discutir ações ações a serem desenvolvidas | 4.8 | 9.5 | 14.3
| Articular ações de prevenção e promoção à saúde dos privados de liberdade no sistema prisional |  |  |  | 1-Participar de reuniões mensais e atividades programadas de outras áreas técnicas e/ou Comissões correlacionadas ao Programa de Saúde no Sistema Prisional, para desenvolver ações transversais conjuntas (Saúde Mental, Saúde Bucal, Saúde do Homem, Saúde da Mulher, etc); 2- Participar e apoiar as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP; 3- Articular junto às Coordenações Municipais de Tuberculose, Hanseníase, Doenças Crônicas, IST/AIDS e outras, para apoiar acões conjuntas e campanhas preventivas a esse público alvo. | SUSAM | Anual | SEAP, COSEMS, SEMSA's, FHMT/COORD. IST/AIDS, Empresa Terceirizada Humanizzare, Policlínicas referenciadas, e outras. | Cumprimento das agendas programadas para 2016. | 14.3 | 14.3 | 14.3
| Apoiar e assessorar a Coordenação de Saúde Mental/SUSAM, na implantação das equipes EAP's -Serviço de Acompanhamento e Avaliação de Medidas Terapêuticas Aplicáveis a pacientes com Transtorno Mental em Conflito com a Lei. * |  |  |  | 1- Promover reuniões para tratar da importância da criação das equipes EAP´s e da crição de um Grupo de Trabalho que acompanhará as atividades da(s) equipe(s) EAP, que darão suporte constante envolvendo outras instituições, tais como: Ministério Público, Defensoria Pública, Centro de Referência em Assistência Social, e outras. | Grupo Condutor Estadual da PNAISP | Anual | Ministério Público, Defensoria Pública, Centro de Referência em Assistência Social, e outras de significativa relevância ao tema. | Reuniões -peiódicas para discutir ações ações a serem desenvolvidas | 4.8 | 9.5 | 14.3
EIXO 3-Monitoramento e Avaliação | Monitorar e avaliar o trabalho das Equipes de Atenção Básica Prisional |  |  |  | Realizar visitas técnicas aos municípios prioritários desse Programa (Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Tabatinga e Tefé), e nas Unidades Prisionais da capital, com membros do Grupo Condutor Estadual da Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP, mediante cronograma interinstitucional, com previsão de dois a três deslocamentos anuais às unidades prisionais, no intuito de apoiar, monitorar e avaliar as atividades das Equipes de Atenção Básica Prisional, acompanhando projetos, reunindo com gestores locais, inclusive com membros do Ministério Público, e de demais instituições que venham a contribuir para o trabalho e melhoria da saúde física e mental da população carcerária (IDAM, CETAM, etc). Seguindo sempre orientações da Coordenação Nacional (MS). | SUSAM e SEAP - Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (Grupo Condutor da PNAISP /AM) | Anual | COSEMS, SEMSA´s, IDAM, CETAM. | Deslocamentos regulares aos municipios que possuem Unidade Prisional com equipes de atenção básica prisional implantadas, cumprindo Cronograma do Grupo Condutor. | 4.8 | 4.8 | 4.8
| Controlar a solicitação dos recursos financeiros a serem utilizados pela equipe de saúde da Unidade Prisional |  |  |  | Implantar e implementar o formulário de passo a passo com instrumento de solicitação e utilização de recursos financeiros do FNS para o FMS, de acordo com Portaria específica, em todas as Unidades Prisionais, onde a equipe de saúde está completa e atuando em conformidade com a Politica Nacional. Bem como, implantar fluxo para tramitação das solicitações. | SUSAM e SEAP - Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (Grupo Condutor da PNAISP /AM) | Anual | SEMSA''S |  | 4.8 | 4.8 | 4.8
| Verificar se está cadastrada equipe de atenção básica prisional em conformidade com a PNAISP, e se está ocorrendo o envio mensal da produção desses profissionais via sistema. |  |  |  | Orientar na elaboração de um Plano de Ação em Saúde no Sistema Prisional, buscando discutir e atualizar correções no processo de trabalho por parte de todos os municípios que possuem UP com equipe cadastrada, bem como, sanar as dificuldades para cadastro das equipes de atenção básica prisional que não foram implantadas. | SUSAM e SEAP - Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (Grupo Condutor da PNAISP /AM) | Anual | COSEMS, SEMSA'S |  | 11.4 | 11.4 | 11.4
| Monitorar processo de inauguração de cinco Centros Materno-Infantil |  |  |  | 1 - Realizar visitas técnicas "in loco" nos municípios ; 2 - Conferir e avaliar todo o processo e demanda das inaugurações desses Centros com participação de todo o Grupo Condutor da PNAISP. Municípios que terão Centro Materno-Infantil construídos: 01 em Itacoatiara (inaugurado em 13/12/2016), 01 em Tabatinga em processo de adequação, 01 em Maués sem previsão de construção devido a não inauguração da UP; e 02 em Manaus, na Penitenciária Feminina de Manaus, e Centro de Detenção Provisório Feminino, ás quais já estão concluídas, faltando a data formal para a inauguração). | SUSAM e SEAP - Coordenações Estaduais de Saúde no Sistema Prisional (Grupo Condutor da PNAISP /AM) | Anual | COSEMS, SEMSA'S | Implantar os Centros materno-infantil previstos (02 em Manaus, 01 Tabatinga, 01 Itacaotiara, 01 Maués) | 0 | 0 | 7.2
| Total da Execução (%) por quadrimestre | [8 empty] | 44.9 | 54.3 | 71.1
NOTA: Foram planejadas 07 ações prioritárias. As ações com 100% de execução, receberam peso 14,3% , e as demais, caso existam, receberam valores proporcionais à sua execução.
*OBS: Ressaltamos que na terceira ação mencionada acima. Foi marcada e realizada mais de uma reunião com demais membros do Grupo Condutor da PNAISP/AM, para tratar da importância de termos implantada a equipe EAP,suas funções e delimitação de atuação, no intuito de assessorar a Coordenação de Saúde Mental, responsável pela implantação da referida equipe. No entanto, a participação da então Coordenadora de Saúde Mental, responsável pela equipe EAP não foi efetivamente expressiva nas reuniões marcadas, o que comprometeu a execução dessa ação.