## Plan1
CRONOGRAMA PACTUADO CONFORME RESOLUÇÃO CIB/AM No. 118 DE 18 DE JUNHO DE 2018
Cronograma de Operacionalização do Planejamento Regional Integrado – Enviado ao MS
ITEM | AÇÃO | ÁREAS ENVOLVIDAS | PRAZO | SITUAÇÃO EM OUT/2019
1 | Apresentação geral na reunião ordinária da CIB para alinhamento conceitual sobre o processo de planejamento regional integrado e a organização de macrorregiões de saúde. | Deplan/CIB | 23 de Abril de 2018 | realizado
2 | Apresentação geral nas reuniões das CIR’s para alinhamento conceitual sobre o processo de planejamento regional integrado e a organização de macrorregiões de saúde. | Deplan/CIR’s | 1º e 2º semestre de 2018 | realizado
3 | Reunião com o representante do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS para receber orientações do planejamento regional integrado. | Deplan/Dabe/ SEA Interior/NEMS | 09 de Maio de 2018 | realizado
4 | Reuniões com as áreas técnicas da Susam, coordenadores da CIR’s, secretaria executiva da CIB, representante do Cosems e do NEMS, para alinhamento conceitual sobre planejamento regional integrado e discussão inicial das macrorregiões de saúde. | Nível Central/CIB/Cosems/Coordenadores de CIR/NEMS | 30 de Maio de 2018 04 de Junho de 2018 | realizado
5 | Reuniões com as áreas técnicas da Susam, coordenadores da CIR’s, secretaria executiva da CIB, representante do Cosems, para validação do Cronograma, definição das Macrorregiões de Saúde e das Diretrizes que orientarão o Planejamento Regional Integrado. | Nível Central/CIB/Cosems/Coordenadores de CIR/NEMS | 13 de Junho de 2018 18 de Junho de 2018 | realizado
6 | Aprovação na CIB do Cronograma, das Macrorregiões de Saúde e das Diretrizes que orientarão o Planejamento Regional Integrado para envio ao MS. | CIB | 18 de junho de 2018 | realizado
7 | Elaboração de documento guia para a operacionalização do Processo de Planejamento Regional Integrado. | CIB/Nível Central | 2º semestre de 2018 | Em elaboração
8 | Reuniões na CIR’s para a etapa de modelagem das RAS nas regiões (matriz de modelagem da RAS), com base nos planos de saúde dos municípios e nas diretrizes aprovadas na CIB . | CIR’s/Nível Central | 2º semestre de 2018 | À realizar
9 | Reuniões nas CIR’s para a Programação das Ações e Serviços de Saúde. | CIR’s/Nível Central | 1º semestre de 2019 | À realizar
10 | Oficina macrorregional em cada macrorregião para a consolidação do Planejamento Regional Integrado realizado nas CIR’s e elaboração dos Planos Macrorregionais (conforme os pontos listados na LC 141/2012). | Nível Central | 2º semestre de 2019 | À realizar
11 | Aprovação na CIB dos Planos Macrorregionais . | CIB | 2º semestre de 2019 | À realizar
12 | Criação do Comitê Executivo de Governança das Redes em cada Macrorregião para monitoramento e avalição do funcionamento da RAS. | CIB/Nível Central | 2º semestre de 2019 | À realizar
CRONOGRAMA PACTUADO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS FACILITADORES REALIZADA EM PARCERIA COM O CONASS (26 e 27 de setembro de 2019)
Cronograma de Operacionalização do Planejamento Regional Integrado – Enviado ao MS
ITEM | AÇÃO | ÁREAS ENVOLVIDAS | PRAZO | SITUAÇÃO
1 | Publicação da Portaria que institui o Grupo de Condução Estadual do PRI | Deplan/Gabinete Secretário SUSAM | 2019-10-01 | realizado aguardando publicação da Portaria
2 | Definir a composição de Grupos condutores Regionais e/ou macrorregionais para o PRI | Deplan/CIR’s | 2019-10-01 | À realizar
3 | Disponibilizar material no site SUSAM/PLANEJASUSAM | Deplan/Detin | 2019-10-01 | realizado
4 | Reunião do Grupo Estadual do PRI | Deplan/Membros do GCE PRI | 2019-10-01 | Programada para 31/10/2019
5 | Preparar material para a reunião SES/COSEMS | Deplan | 2019-10-01 | Em elaboração
6 | Reunião da SES com os SMS na reunião do COSEMS | Deplan/Membros do GCE PRI | 2019-10-01 | Reunião programada para 21/102019 pela manhã
7 | Pactuar a atualização das diretrizes do PRI na CIB | GCE PRI/CIB-AM | 2019-10-01 | À realizar
8 | Preparar o material para as oficinas regionais | Deplan/Membros do GCE PRI | 2019-10-01 | Em elaboração
9 | Oficinas regionais | GCE PRI e Facilitadores capacitados | 2019-11-01 | À realizar
10 | Preparar o material para as oficinas macrorregionais | Deplan/Membros do GCE PRI | 2019-11-01 | À realizar
11 | Oficinas macrorregionais | GCE PRI e Facilitadores capacitados | 2019-12-01 | À realizar
12 | Elaboração dos planos macrorregionais | GCE PRI / SMSs/CIB/CIR/CES/CMSs | dez/19 a fev/20 | À realizar